| Российская Федерация Кемеровская область Администрация Калтанского городского округа | Утверждаю председатель управляющего совета ______ Е. В. Чурина |
| --- | --- |

ЗАСЕДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА

(проектного комитета)

по реализации программы «Комплексного развития монопрофильного муниципального образования Калтанского городского округа»

23.10.2017г.  Время проведения (местное) 14-00

Присутствовали:

| Чурина Елена Владимировна | -Председатель проектного комитета (по скайпу) |
| --- | --- |
| Смольков Дмитрий Петрович | - Куратор (линейный менеджер) моногорода от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», заместитель председателя совета (по скайпу) |
| Голдинов Игорь Федорович | - глава Калтанского городского округа |
| Шайхелисламова Лилия Анатольевна | - первый заместитель главы Калтанского городского округа по ЖКХ |
| Горшкова Алла Игоревна | - заместитель главы Калтанского городского округа по экономике |
| Байтемирова Светлана Александровна | - начальник отдела архитектуры и градостроительства Калтанского городского округа |
| Дульнева Ольга Сергеевна | - директор МУП «Управляющая компания индустриального парка «Калтанский» |
| Васильев Сергей Геннадьевич | -директор ООО «СпецТранс-Трейд» |
| Чакин Дмитрий Валерьевич | - генеральный директор ООО «Калтанский завод металлических конструкций» |

Повестка заседания:

1.  Доклад о реализации программы «Пять шагов благоустройства»

2.  Внесение изменений в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Калтан» в части мероприятий и проектов по направлениям: «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода», «Развитие городской среды и благоустройства», «Развитие образования», «Развитие промышленности», «Развитие объектов транспортной инфраструктуры», «Развитие коммунальной инфраструктуры», «Развитие физической культуры и спорта»,

Заслушали:

Горшкову А.И. –заместителя главы Калтанского городского округа по экономике.

1.  Доклад о реализации программы «Пять шагов благоустройства

| № п/п | Наименование проекта и (или) мероприятия | Статус выполнения |
| --- | --- | --- |
| шаг1 | Реконструкция площади мероприятий п. Малиновка | Выполнено |
| шаг2 | Обустройство родника «Живой источник» пер. Совхозный | Выполнено |
| шаг3 | Реконструкция спортивного зала в п. Малиновка (бывшее здание школы№19) | Выполнено |
| шаг4 | Модернизация помещения здания клуба «Молодежный» для открытия школы искусств №42 (филиал) | Выполнено |
| шаг5 | Благоустройство сквера «Шахтеров» | В работе по плану |

2. Внесение изменений в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Калтан» в части мероприятий и проектов по направлениям: «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода», «Развитие городской среды и благоустройства», «Развитие образования», «Развитие промышленности», «Развитие объектов транспортной инфраструктуры», «Развитие коммунальной инфраструктуры», «Развитие физической культуры и спорта»;

1.1 Создание индустриального парка –перенос сроков

Этапы:

Завершено строительство объектов инфраструктуры срок исполнения-декабрь 2017, заменить на декабрь 2018г.

Подписан договор аренды с  первым резидентом срок исполнения май 2018, заменить на май 2019г.

Запуск первой очереди инвестиционных проектов- срок исполнения-декабрь 2018, заменить на декабрь 2019г.

1.2 Создание агропромышленного парка-проект приостановить до определения собственника тепличного комбината ООО «Калтанское».

3.1  Благоустройство сквера в районе жилых домов №№50,48 по ул. Дзержинского, г. Калтан «Аллея шахтеров», контрольные точки и этапы перенести сроком на один год.

3.2 Благоустройство сквера «Шахтеров»- переименовать проект

3.3 Благоустройство дворовой территории в районе жилых домов по проспекту Мира №33а,№33б и улицы Горького№22 «Ветеранский дворик », проект исключить из паспорта программы в связи с отказом жителей.

3.5 Площадка для выгула собак- перенос сроков 2018 год.

3.6 Благоустройство пляжа- перенос сроков 2018 год.

3.7 Проект «Город мастеров»- перенос сроков 2018-2019 года

3.8 Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул.60 лет Октября, жилые дома №9,11- перенос сроков 2018 год

3.11 Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №61,63,65- перенос сроков 2018 год.

3.13 Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №21,23,25- перенос сроков 2018 год.

3.15 Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул. Комсомольская жилые дома №11,13- перенос сроков 2018 год.

7.3 Модернизация помещений здания Калинина,44 для открытия начальной школы.-исключить из паспорта программы в связи отсутствием финансирования.

9.1 Модернизация производства  ООО «КЗМК» и создание производственно-логистического комплекса - перенос сроков в связи невозможностью исполнения в срок требований Фонда развития моногородов.

9.2 Строительство завода  по производству глиняного кирпича –приостановить проект.

9.3 Производство золосиликатного кирпича из золы ЮК ГРЭС-приостановить проект -приостановить проект.

9.4 Строительство деревообрабатывающего комплекса по производству клееного бруса, OSB-панелей и древесно-стружечного композита- перенос сроков в связи невозможностью исполнения в срок  требований Фонда развития моногородов.

9.5 Строительство экологически-инновационного центра по переработке резиновых автопокрышек и других резинотехнических изделий-приостановить проект.

9.6 Строительство мини литейного прокатного комплекса для производства горячекатаного проката  из лома черных металлов- перенос сроков в связи невозможностью исполнения  в срок требований Фонда развития моногородов.

10.1 Реконструкция дороги общего пользования от АЗС до ООО «КЗМК» - перенос сроков  отсутствие финансирования.

10.2 Реконструкция дороги п. Малышев Лог- перенос сроков  отсутствие финансирования.

11.2 Строительство очистных сооружений индустриального парка, производительностью 850 куб. м/сутки -перенос сроков с контрольной точкой исполнения декабрь 2019.

11.3 Электроснабжение промплощадки индустриального парка Калтанского городского округа со строительством ВЛ 110/6кВ, ПС 110/6(2*25МВА), РТП 6/0,4 кВ- перенос сроков с контрольной точкой исполнения  декабрь 2018г.

12.2 Строительство 2-х этажного спортивного зала на территории спортивного комплекса «Энергетик» перенос сроков  с контрольной точкой исполнения  сентябрь 2019г.

12.5 Капитальный ремонт здания под школу бокса имени «Арбачакова Ю.Я»- перенос сроков с контрольной точкой исполнения декабрь 2018г.

Решение:

- Мероприятия программы «Пять шагов благоустройства»  со статусом «выполнено» считать исполненными.

- Внести указанные изменения в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода».

- Направить скорректированный паспорт программы на утверждение Регионального проектного офиса.

Секретарь управляющего совета 						Н. С. Калистратова