## Лист1
Дорожная карта актуализации схемы теплоснабжения Калтанского городского округа на 2022 год.
Дата | Мероприятия | Примечание | Пункт требований к Порядку разработки схем ТСН | Исполнитель
15 января | Уведомление о размещени информацию об актуализации схемы теплоснабжения на официальном сайте городского округа с указанием страницы официального сайта где расположена схема теплоснабжения | не позднее 15 января | п. 37 | Администрация КГО
20 января | МКП Теплосеть направляет уведомление о начале разработки проекта актуализации. | не позднее 3-х раб дней с даты размещения об актуализации | п.16 | МКП КГО "Теплосеть"
29 января | Размещение информации о разработке проекта актуализации МКП КГО "Теплосеть" на официальном сайте | в течении 3-х раб дней со дня поступления | п. 16 | Администрация КГО
29 января - 30 апреля | Разработка проекта актуализации . |  |  | МКП КГО "Теплосеть"
6 мая | Опубликование сведений о размещении на официальном сайте и средствах массовой информации проекта актуализированной схемы, адрес и срок сбора замечаний предложений | в течении 15 календарных дней с даты поступления, | п. 19 | Администрация КГО
27 мая | Окончание сбора замечаний и предложений по проекту актуализации. | Срок сбора замечаний не менее 20 и не более 30 календарных дней | п.21 | Администрация КГО
31 мая | Размещение на официальном сайте поступивших замечаний и предложений к проекту. | не позднее 3-х календ. дней со дня окончания срока сбора. | п. 23б | Администрация КГО
02 июня | Размещение на официальном сайте уведомления о проведении публичных слушаний с указанием дата, время и места проведения. | не более 15 календ дней со дня окончания сбора замечаний и за 7 календ дней до начала публ. слушаний | п. 22, 23 | Администрация КГО
10-15 июня | Проведение публичных слушаний |  |  | Администрация КГО
18 июня | Размещение итогового документа на официальном сайте | в течении 3-х раб дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний, не позднее 1 июля | п.24 | Администрация КГО